

**Об утверждении Комплексного плана развития шахмат в Республике Казахстан на 2023 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 576.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план развития шахмат в Республике Казахстан на 2023 – 2027 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Комплексного плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Комплексного плана;

      2) один в раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан  от 14 июля 2023 года № 576 |

**Комплексный план**  
**развития шахмат в Республике Казахстан на 2023 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Объем финансирования**  **(тыс. тг.)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Ожидаемые результаты:  1. Охват детей начальных классов обучением шахматами с долей 20 %.  2. Открытие не менее 200 шахматных клубов при многоквартирных жилых домах.  3. Вхождение сборной команды Республики Казахстан по шахматам (национальной сборной команды по шахматам) в ТОП-10 мира.  4. Получение казахстанскими шахматистами в возрасте до 20 лет спортивного звания "международный гроссмейстер".  5. Увеличение количества завоеванных медалей казахстанскими шахматистами на чемпионатах мира, Азии, Шахматной олимпиаде и других официальных чемпионатах Международной шахматной федерации.  6. Подготовка не менее 500 педагогов по шахматам.  7. Повышение квалификации кадров не менее 250 человек. | | | | | | |
| Направление 1. Развитие шахмат в образовании | | | | | | |
| 1. | Внедрение шахмат в 1-4 классы общеобразовательных школ за счет часов вариативного компонента учебного плана | решение педагогического совета  общеобразова  тельных школ | 2023 – 2027 годы | МИО,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | 2023 год – 115276,1;  2024 год – 125799,2  2025 год – 128213,7  2026 год – 132622,6 | МБ |
| 2. | Разработка и утверждение модуля по шахматам в образовательные программы курсов повышения квалификации педагогов и комплекса мер по проведению курсов повышения квалификации для педагогов начальных классов по шахматам | образователь  ная программа | 2023 – 2025 годы | МП, НЦПК "Өрлеу",  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | не требуется | – |
| 3. | Расширение сети шахматных секций в общеобразовательных школах, организациях дополнительного образования, в том числе через размещение государственного заказа | увеличение количества шахматных секций | 2023 – 2027 годы | МП, МКС,  МИО | 2023 год – 341114,4;  2024 год – 432647,4;  2025 год – 500082,7;  2026 год – 568432,2;  2027 год – 639691,1 | МБ |
| 4. | Разработка дополнительной образовательной программы по подготовке педагогов по шахматам по педагогическим направлениям в рамках индивидуальной траектории обучения | образователь-  ная программа | 3-квартал 2023 года | МНВО, МП,  ОВПВО,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | не требуется | – |
| 5. | Разработка образовательной программы "Подготовка учителей по шахматам" в рамках педагогического направления и включение еҰ в реестр образовательных программ, реализуемых организациями высшего и (или) послевузовского образования | образователь-  ная программа | 1-квартал 2024 года | МНВО, ОВПВО  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | не требуется | – |
| 6. | Выделение единицы в штате организаций высшего и (или) послевузовского образования по подготовке педагогов общеобразовательных школ по шахматам на базе действующих кафедр по педагогическим направлениям | информация в МКС | 3-квартал 2023 года | МНВО, ОВПВО,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | не требуется | – |
| 7. | Открытие шахматных клубов в организациях высшего и (или) послевузовского образования | положение  спортивных клубов | 1-квартал 2024 года | МНВО, ОВПВО  (по согласованию) | не требуется | – |
| 8. | Проведение курсов повышения квалификации тренеров по шахматам | сертификаты | 2023 – 2027 годы | МКС, РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | 2023 год – 570;  2024 год – 589;  2025 год – 604;  2026 год – 615;  2027 год – 615 | РБ |
| Направление 2. Информационная поддержка | | | | | | |
| 9. | Запуск анимационного сериала по обучению шахматам | трансляция  на республикан  ских телеканалах | 4-квартал 2023 года | МИОР | в рамках выделенных средств | РБ |
| 10. | Формирование шахматного информационного контента и освещение значимых соревнований по шахматам, трансляция турниров на республиканских СМИ | освещение  на республикан  ских телеканалах | 2023 – 2027 годы | МИОР,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | в рамках выделенных средств | РБ |
| Направление 3. Популяризация шахмат | | | | | | |
| 11. | Проведение турнира по шахматам среди работников центральных государственных органов и работников СМИ | турнир | 2023 – 2027 годы | МКС, МИОР,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | 2023 год – 10469;  2024 год – 10500;  2025 год – 10500;  2026 год – 10500;  2027 год – 10500 | РБ |
| 12. | Проведение турнира по шахматам среди работников местных исполнительных органов | турнир | 2023 – 2027 годы | МИО | 2023 год – 11639,2;  2024 год – 18727,2  2025 год – 20083,2  2026 год – 23149,2  2027 год – 24690,6 | МБ |
| 13. | Проведение онлайн-турниров среди населения | онлайн-турнир | 2023 – 2027 годы | МКС,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | за счет внебюджетных средств | – |
| 14. | Организация и проведение сеансов одновременной игры, автограф-сессий, конкурсов с участием ведущих шахматистов | сеансы  одновременной игры, автограф-сессии, конкурсы | 2023 – 2027 годы | МКС,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | за счет внебюджетных средств | – |
| 15. | Проведение корпоративного турнира по классическим шахматам среди казахстанских компаний (корпораций) | турнир | 2023 – 2027 годы | МКС,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | за счет внебюджетных средств | – |
| 16. | Проведение турниров по классическим шахматам, рапиду, блицу среди любителей | турнир | 2023 – 2027 годы | МКС,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | за счет внебюджетных средств | – |
| 17. | Проведение турниров по классическим шахматам, рапиду, блицу среди спортсменов с инвалидностью | турнир | 2023 – 2027 годы | МКС,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | 2023 год – 1568;  2024 год – 2494;  2025 год – 2506;  2026 год – 2514;  2027 год – 2514 | РБ |
| 18. | Проведение онлайн-турнира среди лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях | турнир | 2023 – 2027 годы | МКС, МВД,  РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию), | за счет внебюджетных средств | – |
| 19. | Сотрудничество и обмен опытом с Комитетом "Шахматы в образовании" МШФ | меморандум между МШФ и РОО "Казахстанская федерация шахмат" | 4-квартал  2023 года | МКС, МП, МНВО, ОВПВО  РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | не требуется | – |
| Направление 4. Шахматы высших достижений | | | | | | |
| 20. | Пересмотр республиканского перечня приоритетных видов спорта с учетом интеллектуальных видов спорта, в том числе шахмат | внесение изменений в приказ Министра  культуры и спорта  Республики Казахстан от 1 ноября 2019 года № 293 "Об утверждении республиканского перечня приоритетных видов спорта" | 4-квартал 2023 года | МКС | не требуется | – |
| 21. | Установление ежемесячного денежного содержания лучшим шахматистам, входящим в состав сборной команды Республики Казахстан по шахматам (национальной сборной команды по шахматам), и их тренерам | постановление акимата | 2023 – 2027 годы | МИО | 2023 год -114,0;  2024 год – 44333,4;  2025 год – 720,9;  2026 год – 727,8;  2027 год – 735,7 | МБ |
| Направление 5. Стабильность развития шахмат | | | | | | |
| 22. | Выделение земельного участка для строительства центров шахмат в гг. Астане, Шымкенте | постановление акимата | 2023 – 2024 годы | акиматы городов Астаны, Шымкенты | в рамках выделенных средств | МБ |
| 23. | Привлечение инвесторов и строительство центров шахмат в гг. Астане, Шымкенте | акт ввода в эксплуатацию | 2024 – 2025 годы | акиматы городов Астаны, Шымкента, РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | за счет внебюджетных средств | – |
| 24. | Открытие в регионах домов шахмат | постановление акимата | 4-квартал 2024 года | МИО,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | 2023 год – 154336;  2024 год –  244227;  2025 год – 117431;  2026 год – 117431;  2027 год – 117431 | МБ |
| 25. | Открытие дворовых шахматных клубов и шахматных площадок при МЖД | открытие дворовых шахматных клубов и площадок | 2023 – 2027 годы | МИО,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | 2023 год – 5439,1;  2024 год – 17627,9;  2025 год – 19965,5;  2026 год – 21456,6;  2027 год – 23187 | МБ |
| 26. | Создание в регионах шахматных экспозиций в парках и скверах | акт ввода в эксплуатацию | 2023 – 2027 годы | МИО | 2023 год – 10329,5;  2024 год – 12344,6;  2025 год – 13592,1;  2026 год – 14625,8;  2027 год – 16096,3 | МБ |
| 27. | Разработка и утверждение региональных планов развития шахмат | планы развития шахмат | 3-4-квартал 2023 года | МИО,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | не требуется | – |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИОР | – | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| СМИ | – | средства массовой информации |
| МНВО | – | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |
| МИО | – | местные исполнительные органы |
| ОВПВО | – | организации высшего и (или) послевузовского образования |
| МБ | – | местный бюджет |
| МЖД | – | многоквартирный жилой дом. |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МП | – | Министерство просвещения Республики Казахстан |
| НЦПК "Өрлеу" | – | национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" |
| РОО | – | республиканское общественное объединение |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| ТОП-10 | – | первые 10 лучших результатов |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МШФ | – | Международная шахматная федерация |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан